## Slide 1
项目类交付规范文档
前言
由于平台和能源项目交付的需求日益增多，在项目中遇到由于交付产物不明确，工作边界不清晰导致项目进度被搁置的情况发生，现编写项目类交付规范文档，保障项目流程的有序推进
岗位职责
项目经理：项目经理作为公司层面的总协调人员和客户与厂商层面的总对接人员，项目经理应该实时掌握项目的进度，跟踪时间节点下项目进度的完成状态，规避项目中的隐藏风险，并配合完成项目初始商务方向的工作事宜。
产品经理：产品经理为研发方向的管理者，需要了解和确认客户的真正需求并正确的向研发人员传递，实时跟进项目研发的进度和周期，做好研发文档的管理工作；并在项目运营时期，传授使用方法和及时解答客户方的疑问。
开发人员：开发人员作为软件交付产物的提供者，应当确保交付产物的时效性，按质按量的完成产品经理要求的功能开发工作，对开发中涉及的配置文件、SQL、代码仓库和部署手册有详细的说明和记录，保证排查问题时快速清晰。
测试人员：测试人员作为软件交付产物的把关者，应当确保交付产物的一致性，及时反馈软件交付中遇到的问题，达到无严重问题出现在项目实施阶段而影响工期，并保障无任何问题出现在客户使用阶段，并给项目中bug进行分级统计。
运维人员：运维人员作为项目技术方向的总负责人，需要把控项目硬件和软件实施的技术细节，确保项目在进场之前的所有准备工作都已顺利完成，以及项目交付过后集群环境的使用保障，需要从整体去考量项目实施的技术难度。
PMO：对项目整体流程进行监督和考核，并且在禅道上根据项目创建项目后续清单文件目录，用于实时存放和更新项目文件，所有文档都要进行归档。
项目阶段流程分为启动阶段、准备阶段、实施阶段、交付阶段和收尾阶段，下文将按照详细描述各个阶段的工作边界和所需产物和划分

## Slide 2
项目阶段 | 提供人员 | 辅助人员 | 必要程度 | 材料类型 | 所需材料 | 工作边界 | 备注细节（所需材料按照表格排序为编写顺序）
启动阶段 | 产品经理 | 开发人员 | 必要 | 文档 | 《项目产品需求清单》 | 产品经理：作为对接口和客户进行开发需求的沟通并汇总和推进 开发人员：只按照产品经理列出的功能需求清单与产品经理逐一确认开发项 | 1.在项目启动会与研发部门确认后，按照客户需求功能编写，作为后期开发工作依据 2.在后续长期开发过程中，需要根据版本和上线周期实时更新，确保项目上线版本与需求清单一致，确认完成后，一次开发周期内原则上不再添加其他需求
 | 运维人员 | 项目经理 | 可选 | 文档 | 《机房环境调研总表》 | 项目经理：与客户沟通确认本次项目的硬件实施环境、硬件设备管理对接人和运维人员进场调研时间和周期 运维人员：负责通过进场或者远程问询的方式收集所需信息 | 1.若为非新建机房，运维人员根据项目现场机房环境，需根据网络、存储、安全3个方面确认机房已存在设备的利用方式 2.《机房环境调研总表》包含《网络信息接入表》、《存储设备接入表》，并要求客户提供实施区域的《网络拓扑图》放入总表中，系统运维组开会讨论实施方案和细节
 | 运维人员 | 项目经理 | 必要 | 文档 | 《硬件参数选型清单》 | 项目经理：负责和客户沟通硬件设备预算和总体硬件需求，并与供应链相关人员确认采购的相关事项和供应商备货情况后 运维人员：与项目经理共同制定硬件参数细节和按照机房环境计算耗材数量 | 1.包含服务器、网络、存储、安全、耗材等4个维度多方面考虑 2.在耗材方面需要准确和有一定范围的预留，若为非新建机房，需要参照《机房环境调研总表》确认耗材可以匹配机房原设备接入方式，并严格按照文档进行采购，避免出现由于耗材不足导致项目工期被大幅度拉长的问题
 | 运维人员 | 项目经理 | 必要 | 文档 | 《项目实施方案》 | 项目经理：负责与硬件设备厂商商务对接和协助运维人员和硬件设备厂商技术负责人技术细节对接，汇报总体方案给客户方，并返回项目实施周期信息 运维人员：总体方案编写，与硬件设备厂商技术对齐 | 1.若为非新建机房，根据《机房环境调研总表》、《硬件参数选型清单》信息定制方案，若为新建机房，根据《硬件参数选型清单》定制方案，定制方案时应当与硬件设备提供厂商确认硬件设备实施细节，确保设备接入和互联没有障碍和性能接入瓶颈导致无法达到项目预期性能需求 2.《项目实施方案》包含《设备清单》、《耗材清单》、《机柜设备摆放图》、《计算中心架构图》、《网络接入设计表》、《网络地址规划表》、《设备连线表》、《硬件设备初始化需求表》；《硬件设备初始化需求表》应当明确标注需要硬件设备厂商在上架设备时所需要做的操作，例如安装操作系统版本和配置、设备驱动、IP地址配置、存储路径挂载和使用方式等 3.《项目实施方案》完成后，应当由项目经理、运维人员、硬件设备厂商举行会议确认方案中实施细节没有问题并划分项目中工作边界、进场时间和实施工期，并由项目经理汇总《实施计划时间表》填写在《项目实施方案》中发送给客户方进行确认
启动阶段
启动阶段表示项目在立项之初与客户沟通交流的重要阶段，主要工作内容为准备项目开展的各个重要文档，确认项目的总体交付方向，规划项目的交付细节
在项目开始时由项目经理确认项目参与的人员，参与人员在项目启动会必须知道自己在项目中的大致工作内容和时间节点并有所准备，坚决避免出现需要对应人员介入时才临时通知的情况

## Slide 3
项目阶段 | 提供人员 | 辅助人员 | 必要程度 | 材料类型 | 所需材料 | 工作边界 | 备注细节（所需材料按照表格排序为编写顺序）
准备阶段 | 运维人员 | 项目经理 | 可选 | 文档 | 《开发和测试环境信息》 | PMO：负责和开发人员和产品经理确认资源需求情况 运维人员：分配对应环境资源并交付 | 1.若项目需要独立于产品线的开发和测试环境，需要开发部门领导和产品经理确认环境需求后，提交钉钉流程虚拟机资源申请https://xor88o.aliwork.com/APP_FHM6O9H8EWLKRATQ49GS/workbench/FORM-25849822210A4D919AEE4F5E85C204441T3V?ddtab=true 2.运维人员分配完资源后进行开发与测试环境交付，并提供《开发和测试环境信息》返回给开发相关人员、产品经理和PMO，并计算相关资源的总计使用成本在项目成本上
 | 开发人员 | 产品经理 运维人员 测试人员 | 必要 | 文档 | 《代码交付信息表》 | 开发人员：根据要求填写《代码交付信息表》对应需求，提交测试后不再 产品经理：需要确认项目代码开发的分支名称和交付版本号，并审核表中填写的信息是否准确 运维人员：确认信息是否完整，确认代码部署需求 测试人员：和产品经理确认测试需求，安排测试时间节点 | 1.在项目总开发需求完成后，需在《代码交付信息表》中填入代码配置文件、数据库文件、代码仓库地址、代码分支、代码版本号、代码部署数据文件或文件存放地址、以及代码部署手册（代码部署手册应清晰明了的说明代码部署方式：包直接部署、docker部署或者k8s部署，提供完整的部署包文件） 2.开发人员自行部署或者向运维人员提交部署申请或者CICD流程化构建（邮件提交部署申请，《代码交付信息表》信息提供不全时，运维人员将部署打回，直至补充完成为止，后续若添加服务也需要继续及时更新） 3.确认已在测试环境部署完成后，向测试人员发送请求测试的邮件，并在测试完成之前不再向代码分支合并新的代码，以确保后续交付代码的一致性
 | 测试人员 | 开发人员 | 必要 | 文档 |  | 测试人员：完成对应测试工作，邮件通知所有人测试结果 开发人员：解决测试过程中出现的bug和测试问题 | 1.测试人员在测试前需要确认《代码交付信息表》中信息与测试环境部署的代码一致性 2.对部署的测试环境进行功能测试，测试功能点应包含产品自身的基础功能和根据《项目产品需求清单》中所提及的制定化功能，并针对测试的功能出具问题报告和代码bug等级记录，待开发问题修复后，再次提出测试申请，并重复此步骤
 | 运维人员 | 测试人员开发人员 | 必要 | 文档 |  | 测试人员：将本次测试的交付产物在报告中体现（如镜像文件，将所有项目添加统一的tag号后，打出镜像推送仓库，并则将本次测试的所有代码镜像列表列出，交付运维人员） 运维人员：确认并接受交付产物，对缺少的信息进行确认和补充，并将部署物料总体打包并存档 | 1.测试人员在测试代码达到项目需求的代码要求时，包含根据《代码交付信息表》中的信息与产品经理进行沟通，根据每次代码版本号在《代码部署信息报告》中记录部署包的相关信息（部署文件和非docker镜像包存放于特定的FTP目录、docker镜像记录打包的镜像仓库名称和版本号，镜像tag和版本号一致、例如registry.cnbita.com:5000/leinaoyun-prd/usercenter:eias-v1.0 2.在下个版本中《项目产品需求清单》、《代码交付信息表》、《代码测试信息报告》、《代码部署信息报告》、和FTP目录重新创建，应带有项目和版本号信息，例如：《代码交付信息表-v1.0》、《代码交付信息表-v1.1》、《代码交付信息表-v1.2》等、内容记录版本更新的全量信息，并在文档中明显标注变更或新增的内容，确保可以任意回滚到任何版本
准备阶段
准备阶段表示项目进入代码开发和测试部署以及硬件设备上架配置阶段，此阶段在项目交付中工作量最大，并且容易出现时间节点脱节的情况，需要各岗位人员及时沟通和协作

## Slide 4
项目阶段 | 提供人员 | 辅助人员 | 必要程度 | 材料类型 | 所需材料 | 工作边界 | 备注细节（所需材料按照表格排序为编写顺序）
实施阶段 | 项目经理 | 运维人员 | 必要 | 文档 | 《硬件验收文档》 | 项目经理：与硬件设备厂商在进场时索要《硬件验收文档》中包含的清单文件，并协调硬件厂商代表人员到场进行签字确认 运维人员：配合硬件厂商人员按照硬件参数对设备进行拆箱验货，确认硬件参数一致，并进行拍照留档 | 1.在项目现场所有硬件设备到货后，确认硬件参数符合《硬件参数选型清单》中编写的硬件参数和客户招标文件参数， 2.在《硬件验收文档》包含《硬件到货签收单》、《硬件参数确认单》、《硬件合格证》、《厂商硬件质量合格报告》
 | 运维人员 | 项目经理 | 必要 | 文档 | 《硬件性能报告》 | 运维人员：根据《项目实施方案》，确保厂商人员在硬件上架过程符合方案中规定的对应机柜和连线位置，并完成硬件设备对应的初始化配置和性能测试，方案与实际情况有出入应当实时更新方案并归档 项目经理：与厂商人员确认硬件上架完成的工作节点和周期，确保上架工作可以按时保质的完成 | 1.在项目现场所有硬件上架并部署后，运维人员协调硬件厂商人员，对供货的硬件：例如GPU性能、存储读写性能进行性能测试，确保硬件指标达到项目正常运行的性能需求
 | 测试人员 | 开发人员 | 必要 | 文档 | 《代码交付信息表》 | 测试人员：完成对应测试工作，邮件通知所有人测试结果 开发人员：解决测试过程中出现的bug和测试问题 | 1.测试人员在测试前需要确认《代码交付信息表》中信息与测试环境部署的代码一致性 2.对部署的测试环境进行功能测试，测试功能点应包含产品自身的基础功能和根据《项目产品需求清单》中所提及的制定化功能，并针对测试的功能出具问题报告和代码bug等级记录，待开发问题修复后，再次提出测试申请，并重复此步骤
 | 测试人员 | 运维人员 | 必要 | 文档 | 《项目现场信息表》 | 测试人员：测试人员需记录所有硬件设备的相关登录信息和远程方式以及业务系统的登录方式并交付运维人员进行归档 运维人员：记录中间件登录方式和项目硬件基本配置、IP地址和硬件登录方式 | 1.表中信息应当详细准确，确保后续项目现场的运维工作正常展开
实施阶段
实施阶段表示项目中包含的软件和硬件物料已经准备完毕，具备在客户现场实施的充分条件，在项目经理与客户沟通好实施的时间节点后，开展进场的工作

## Slide 5
项目阶段 | 提供人员 | 辅助人员 | 必要程度 | 材料类型 | 所需材料 | 工作边界 | 备注细节（所需材料按照表格排序为编写顺序）
交付阶段 | 产品经理 | 项目经理 | 必要 | 文档 | 《验收材料》、《培训材料》、《试运行报告》 | 产品经理：演示和培训工作 项目经理：交接验收材料，推动项目验收工作 | 在测试人员测试完成确认可以进行项目交付后，产品经理应当对客户进行现场演示和培训，并提供相关材料以供客户参照使用，材料应当内容详细和注释清晰，并根据前期记录相关信息文件准备验收材料
交付阶段
交付阶段表示项目进入验收阶段，将本次项目的所有资产和物料交付给客户方，并保障客户在试运行期间可以正常使用和展示对客户功能需求的满足

## Slide 6
项目阶段 | 提供人员 | 辅助人员 | 必要程度 | 材料类型 | 所需材料 | 工作边界 | 备注细节（所需材料按照表格排序为编写顺序）
收尾阶段 | 项目经理 | 所有参与项目的主要人员 | 必要 | 文档 | 《会议纪要》、《项目考核材料》 | 项目经理：统筹项目总结会，记录会议纪要，项目文档审核 PMO：项目所有文档归档，会议记录归档 | 项目验收并交付客户后，应当展开项目总结会，记录本次项目实施的相关问题和需要改进之处
收尾阶段
收尾阶段表示对项目进行总结和所有材料归档，项目实施的过程做到有迹可循